Итоговый отчет о выполнении муниципальной программы

Развитие  культуры и молодежной политики Любанского городского поселения Тосненского района  Ленинградской области

Исполнитель зам. главы администрации Додонова Ю.И.

| N п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | За последний отчетный год |  |  | Всего (нарастающим итогом за весь период реализации программы) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс.руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципаль-ной программе (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
| Развитие культуры и молодежной политики Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оказание услуг по подготовке и проведению спортивно-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий для нужд Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 1934,46000 | 1210,00000 | 1934,46000 | 3858,55040 | 3134,09040 | 3858,55040 |
| 2. | Оказание услуг по проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках и секциях для населения Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 5939,17768 | 3289,51728 | 5939,17768 | 11567,90728 | 8918,24688 | 11567,90728 |
| 3. | Молодёжная политика и оздоровление детей | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 |

Исполнитель зам. главы администрации Додонова Ю.И.____________________

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие  культуры и молодежной политики Любанского городского поселения

Тосненского района  Ленинградской области»

за 2017 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 31.12.2017 | Достигнутое значение показателя за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет поселения | Другие источники | Бюджет поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры | 1934,46000 | 0,00 | 1210,00000 | 0,00 | Оказание услуг по подготовке и проведению спортивно-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий для нужд Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | Усл ед. | 0 | 1 | 1 |
| 2. | Поддержка творческих инициатив, поддержка и развитие коллективов самодеятельного творчества; формирование у молодого поколения ориентации на здоровый образ жизни | 6039,17768 | 0,000000 | 3389,51728 | 0,00000 | Оказание услуг по проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках и секциях для населения Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | Усл. ед | 0 | 8 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | Молодёжная политика и оздоровление детей | Усл. ед |  | 1 | 1 |

Исполнитель зам. главы администрации Додонова Ю.И.____________________

|  | Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | усл. ед | тыс. руб |  |
| 1. | Запланировано | 1 | 1934,46000 |  |
|  | Фактически | 1 | 1934,46000 |  |
| 2. | Запланировано | 9 | 5939,17768 |  |
|  | Фактически | 9 | 5939,17768 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |
|  | Запланировано |  | 7873,63768 |  |
|  | Фактически |  | 7873,63768 |  |
|  | Индекс результативности МП | 1 |  |  |
|  | Соотношение фак и план рез №1 | 1 |  |  |
|  | Соотношение фак и план рез №2 | 1 |  |  |
|  | Весовое значение показателя | 0,5 |  |  |
|  | Индекс эфективности МП | 1 |  |  |
|  | Оценка: | Высокий уровень эффективности |  |  |